ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программаЗащита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 1642,3 | 1642,3 | 694,2 | 948,2 |
|  | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 181,8 | 181,8 | 172,7 | 9,1 |
| 1 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Проведение судебной экспертизы по нестационарным объектам | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2 | Расходы на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Приобретение пожарный рукавов | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 31,8 | 31,8 | 22,7 | 9,1 |
|  | Подпрограмма 2 Защита от чрезвычайных ситуаций | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Х | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 1039,8 | 1039,8 | 460,0 | 579,8 |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 68,8 | 68,8 | 0,0 | 68,8 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных формирований на территории Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 933,7 | 933,7 | 460,0 | 473,7 |
| 5 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Иные межбюджетные трансферты | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 37,3 | 37,3 | 0,0 | 37,3 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Х | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 420,7 | 420,7 | 61,5 | 359,2 |
| 6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Содержание спасателей | 01.01.2023 | 31.22.2023 | 359,2 | 359,2 | 0,0 | 359,2 |
| 7 | Расходы на приобретение основных средств и материальных запасов для обеспечения безопасности на воде | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | приобретение основных средств и материальных запасов | 01.01.2022 | 31.22.2022 | 61,5 | 61,0 | 61,5 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 210. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 6 месяцев 2023 года) предусмотрено средств в объеме 1642,3 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Пожарная безопасность.

подпрограмма 2 – Защита от чрезвычайных ситуаций.

подпрограмма 3- Обеспечение безопасности на воде.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 181,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 172,7 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 1039,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 460,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на воде» (далее – подпрограмма 3) на 2023 год предусмотрено 420,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 61,5 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 3 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник

финансово - экономического отдела Е. В. Хрипунова