ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» на 2023 год за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программаОбеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1591,2 | 1591,2 | 1314,6 | 276,6 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1475,9 | 1475,9 | 1314,6 | 161,3 |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства  | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | строительство и реконструкция объектов ВКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 783,7 | 783,7 | 717,6 | 66,1 |
| 2 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского городского поселения, оказывающим услуги с сфере жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по осуществлению уставной деятельности предприятия | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 0,0 |
| 3 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского городского поселения, оказывающим услуги с сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по осуществлению уставной деятельности предприятия | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 4 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 95,2 | 95,2 | 0,0 | 95,2 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 115,3 | 115,3 | 0,0 | 115,3 |
| 1 | Расходы на использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 115,3 | 115,3 | 0,0 | 115,3 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 212. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных за бюджет 6 месяцев 2023 года) предусмотрено средств в объеме 1591,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения.

подпрограмма 2 - Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 1475,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1314,6 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 115,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 115,3 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2023 года на постоянной основе.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник

финансово - экономического отдела Е. В. Хрипунова