ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год за отчетный период 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная  программа  Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна,  начальник отдела правового  обеспечения и кадровой политики | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 591,5 | 591,5 | 128,7 | 462,7 |
| 1 | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела правового  обеспечения и кадровой политики Сюсина Антонина Николаевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
| 2 | Расходы на обеспечение реализации мероприятий по противодействию коррупции в Константиновском городском поселении | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела правового  обеспечения и кадровой политики Сюсина Антонина Николаевна | Приобретение баннеров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 576,5 | 576,5 | 128,7 | 447,5 |
| 3 | Расходы на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, установленных на общественных территориях КГП | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Обслуживание систем видеонаблюдения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 123,5 | 123,5 | 75,7 | 47,7 |
| 4 | Расходы на поощрение членов народных дружин из числа членов казачьих обществ за участие в охране общественного порядка | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | поощрение членов народных дружин | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| 5 | Расходы на установку и приобретение видеокамер для обеспечения общественного порядка | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Установка и приобретение видеокамер | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 211. На реализацию Муниципальной программы в 2023 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет в 2023 году) предусмотрено средств в объеме 591,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении.

подпрограмма 2 - Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Константиновском городском поселении» (далее – подпрограмма 1) на 2023 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей Фактическое освоение средств составило 0,0 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 будут реализованы в полном объеме во втором полугодии 2023 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском городском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2023 год предусмотрено 576,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 128,7 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализованы в течение 2023 года на постоянной основе.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник отдела правового

обеспечения и кадровой политики Сюсина А. Н.